## Prosjektplan
GANTT-DIAGRAM — PROSJEKTPLAN 2026
Prosjekt | Aktivitet | Ansvarlig | Startdato | Sluttdato | Varighet (dager) | Avhengig av | Status | Prosent fullført | Fremdrift (dager) | Kommentar | GANTT TIDSLINJE → | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
Digitalisering av kundeservice | Startfase og kartlegging | Ola Hansen | 2026-01-02 | 2026-01-20 |  |  |  | 60% |  | Oslo
Nettbutikk oppgradering | Design og utvikling | Kari Nilsen | 2026-01-05 | 2026-02-02 |  |  |  | 45% |  | Bergen
Implementering av nytt ERP | Systemoppsett og test | Lars Johansen | 2026-01-12 | 2026-03-15 |  | Design og utvikling |  | 30% |  | Trondheim
Lansering av markedskampanje | Planlegging og materiell | Ingrid Berg | 2026-01-20 | 2026-02-10 |  |  |  | 0% |  | Stavanger
Intern opplæring | Kurs og opplæring ansatte | Per Solberg | 2026-01-15 | 2026-01-31 |  |  |  | 100% |  | Tromsø
Oppsett av rapporteringsrutiner | Rutiner og maler | Anne Larsen | 2026-01-18 | 2026-02-12 |  | Kurs og opplæring ansatte |  | 55% |  | Drammen
Flytting til nye kontorer | Planlegging og gjennomføring | Bjørn Åsen | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  |  | 0% |  | Kristiansand
Kundeundersøkelse Q1 | Datainnsamling og analyse | Nina Moen | 2026-02-03 | 2026-02-20 |  |  |  | 100% |  | Fredrikstad
Integrasjon mot økonomisystem | API og systemintegrasjon | Erik Dahl | 2026-02-10 | 2026-03-25 |  |  |  | 20% |  | Sandnes
FARGEKODER: |  | Planlagt (ikke startet/pågår) |  | Faktisk fremdrift (pågår) |  | Fullført |  | Forsinket

## Dashboard
PROSJEKT DASHBOARD — STATUSOVERSIKT 2026
NØKKELTALL
Nøkkelindikator | Verdi
Totalt antall oppgaver
Fullførte oppgaver
Pågående oppgaver
Forsinkede oppgaver
Ikke startede oppgaver
Gjennomsnittlig fremdrift (%)
Total varighet (dager)
Prosent fullført totalt
STATUSFORDELING
Status | Antall oppgaver | Andel (%)
Fullført
Pågår
Forsinket
Ikke startet
|  |  | Aktivitet | Fremdrift (%)
|  |  | Startfase og kartlegging | 60
|  |  | Design og utvikling | 45
|  |  | Systemoppsett og test | 30
|  |  | Planlegging og materiell | 0
|  |  | Kurs og opplæring ansatte | 100
|  |  | Rutiner og maler | 55
|  |  | Planlegging og gjennomføring | 0
|  |  | Datainnsamling og analyse | 100
|  |  | API og systemintegrasjon | 20

## Instruksjoner
INSTRUKSJONER — GANTT-DIAGRAM MAL
INNLEDNING
Denne malen hjelper deg med å planlegge og følge opp prosjekter ved hjelp av et Gantt-diagram.
Malen består av tre ark: Prosjektplan, Dashboard og Instruksjoner.
SLIK FYLLER DU INN DATA
1. Gå til arket «Prosjektplan».
2. Fyll inn prosjektnavn i kolonne A og aktivitetsnavn i kolonne B.
3. Skriv inn ansvarlig person i kolonne C.
4. Skriv inn Startdato i kolonne D og Sluttdato i kolonne E. Bruk format DD.MM.ÅÅÅÅ (f.eks. 02.01.2026).
5. Kolonne F (Varighet) beregnes automatisk.
6. Skriv eventuelt inn hvilken aktivitet denne er avhengig av i kolonne G.
7. Kolonne H (Status) beregnes automatisk basert på prosent fullført og dags dato.
8. Fyll inn prosent fullført i kolonne I (0–100 % som desimal, f.eks. 0,6 for 60 %).
9. Kolonne J (Fremdrift i dager) beregnes automatisk.
10. Legg gjerne til kommentarer i kolonne K.
STATUSVERDIER
Ikke startet — Oppgaven er ikke påbegynt (0 % fullført).
Pågår — Oppgaven er i gang (1–99 % fullført).
Fullført — Oppgaven er ferdig (100 % fullført).
Forsinket — Sluttdato er passert og oppgaven er ikke ferdig.
FARGEKODER I GANTT-DIAGRAMMET
Lys blå (#93C5FD) — Planlagt periode (ikke startet eller ikke nådd i pågående).
Mørk blå (#1D4ED8) — Faktisk fremdrift (pågående oppgaver).
Grønn (#16A34A) — Fullført oppgave.
Rød (#DC2626) — Forsinket oppgave.
AUTOMATISK OPPDATERING
Gantt-diagrammet oppdateres automatisk når du endrer datoer eller prosent fullført.
Status-kolonnen (H) beregnes automatisk ut fra TODAY()-funksjonen og prosent fullført.
Dashboard-arket oppdateres også automatisk med antall og andel per status.
VIKTIGE REGLER
• Bruk ALLTID datoformat DD.MM.ÅÅÅÅ (f.eks. 02.01.2026).
• Skriv prosent fullført som desimaltall: 0,0 = 0 %, 0,5 = 50 %, 1,0 = 100 %.
• Ikke slett formler i kolonnene F, H, J — disse beregnes automatisk.
• Legg til nye rader ved å kopiere en eksisterende rad med formler.
• Kolonner med gul bakgrunn (#FFFBEB) er inputfelter — fyll inn her.
DASHBOARD
Dashboard-arket viser nøkkeltall og diagrammer basert på Prosjektplan-data.
Kakediagram viser fordeling av statusverdier.
Søylediagram viser fremdrift per aktivitet.